关于印发《沈阳市推动品质养老三年行动  
计划（**2021—2023**年）》的通知

沈老组发〔 2021〕1号

各区、县（市）人民政府，市政府有关部门、有关直属单位：

为深入贯彻落实《沈阳市推进养老服务高质量发展的实施方 案》（沈政办发〔2021） 6号），大力推进我市养老服务品质化发 展，现将《沈阳市推动品质养老三年行动计划（2021—2023年）》 印发给你们，请遵照执行。

沈阳市推动品质养老三年行动计划

( 2021-2023 年)

为高质量实施积极应对人口老龄化发展战略，落实《沈阳市 人民政府办公室关于印发沈阳市推进养老服务高质量发展实施 方案的通知》精神，大力推进我市养老服务品质化发展，以多元 化、多样化养老服务供给满足不同层次、不同人群的普遍性、个 性化养老服务需求，结合工作实际，制定本行动计划。

一'工作目标

—一兜底养老服务保障更加有力。特困人员救助供养标准稳 步提高，特困供养机构服务保障水平持续提升；高龄、低保低收 入家庭和计划生育特殊家庭老年人优先纳入基本养老服务重点 保障对象，特殊困难群体生活更有尊严。

——普惠养老服务供给稳步扩大。普惠养老城企联动项目快 速发展，养老服务骨干网逐步健全，养老服务功能不断完善，广 大老年人切实享受到质量可靠、价格合理、方便可及的普惠养老 服务。

——高端养德服务需求有效满足。优质为老服务资源不断丰 富，品牌养老月&务机构培育和引社成效显著，面向高端人群的高 品质养老服务辰%持续扩大，潔'居、养老社区等高端养老发展模 式更加清晰。

二、工作任务

（一）提升居家养老服务品质

1. 切实提高家庭自我照护能力。依托为老服务组织、培训机 构为长期在家照顾失能老年人的赡养人、扶养人或者雇用人员提 供护理培训。支持养老机构、区域养老服务中心等各类服务组织 为失能老年人家庭提供所需支持性喘息照护服务。到2023年底, 培训2万名以上的家庭照护者，老年人健康素养达到15%以上， 公众对认知症防治知识知晓率达到80%以上。〔牵头单位：市民 政局；责任单位：市人力资源社会保障局、市卫生健康委，各区 县（市）政府〕
2. 扎实推进政府购买居家养老服务。通过政府购买服务的方 式，依托社会力量向符合条件的高龄、失能、失智、贫困老年人 以及计划生育特殊家庭中的老年人提供居家养老服务，保障其基 本养老服务需求。到2023年底，开展政府购买居家养老服务的 城乡社区覆盖率达到50%以上。〔牵头单位：市民政局；责任单 位：各区县（市）政府〕
3. 积极发展农村互助性养老服务。支持依托农村互助幸福 院、养老大院等互助性养老服务设施，发展互助性农村居家养老 服务，通过邻里互助、亲友相助、志愿服务等模式，为本村空巢 独居老年人提供互助服务。〔牵头单位：市民政局；责任单位： 各区县（市）政府〕
4. 精心实施居家适老化改造。采取政府补贴等方式，对符合 条件的老年人家庭实施适老化改造，“一户一案”进行个性化设 计，满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等核心需求。到 2023年底，符合条件且有改造意愿的困难老年人家庭适老化改 造率达到100%。〔牵头单位：市民政局；责任单位：市财政局、 市自然资源局、市卫生健康委、市残联，各区县（市）政府〕
5. 健全完善居家老年人关爱服务。以空巢、留守、失能、重 残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人为重点，建立“线上监 测+线下探访”的巡访机制，加强全方位的关爱服务。到2022年 底，特殊困难老年人月探访率达到100%。〔牵头单位：市民政局； 责任单位：市卫生健康委、市人力资源社会保障局、市残联，各 区县（市）政府〕
6. 大力发展家庭养老床位。依托养老服务机构开展家庭养老 床位试点，对符合条件的老年人家庭进行适老化改造、信息化建 设，使其居家环境符合开展专业护理服务所需条件，将养老服务 机构专业照护服务延伸至家庭。到2023年底，建设家庭养老床 位不少于4000张。〔牵头单位：市民政局；责任单位：和平区、 沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区政府〕

（二）提升社区养老服务品质

1.加强社区居家养老服务设施建设。按照《沈阳市居家养老 服务条例》要求，严格执行居家养老服务设施配建标准，对未达 到配建标准的已建成居住区，实施三年配建达标工程，各区县 （市）对照配建缺口，每年完成不少于总建设任务的30%。到2023 年底，已建成居住区居家养老服务设施达标率达到100%。〔牵头

1. 丰富养老服务设施功能。依托区域养老服务中心、社区养 老服务站，构建城市社区15分钟养老服务圈，提供生活照料、 短期托养、助医、助餐、助浴、助洁、助行、关怀访视、生活陪 伴、心理咨询、老年教育等服务，并督促引导养老服务机构根据 老年人实际需求拓展服务内容，提高服务质量，不断满足老年人 多样化、多层次的居家养老服务需求。〔牵头单位：市民政局； 责任单位：各区县（市）政府〕
2. 推进老旧小区设施改造。完善小区内适老设施和无障碍设 施，增设健身器材等生活娱乐设施。到2023年底，全面完成全 市1723个老旧小区设施改造。〔牵头单位：市房产局；责任单位: 市财政局，各区县（市）政府〕

（三）提升机构养老服务品质

1. 强化公办养老机构兜底保障能力。增强特困人员供养机构 长期照护功能，实现照护型床位占比不低于50%。确保到2022 年底，每个区县（市）至少建有1所以失能、部分失能特困人员 专业照护为主的特困人员供养机构。将符合城乡特困供养条件的 老年人纳入救助供养范围，确保有集中供养意愿的特困人员集中 供养率达到100%。〔牵头单位：市民政局；责任单位：市财政局， 各区县（市）政府〕
2. 推进养老机构公建民营改革。2021年底前制定公建民营 养老机构管理办法，积极推动有条件的公办养老机构实施公建民

营。在满足特困人员集中供养需求的基础上，鼓励空余床位向社 会开放，进一步满足社会养老服务需求。到2023年底，公办养 老机构床位利用率达到50%。〔牵头单位：市民政局；责任单位: 各区县（市）政府〕

1. 提升失能失智照护能力。推动养老机构扶持政策向护理型 床位倾斜，对招收半失能、失能老年人的养老机构分类实施运营 补贴发放标准，支持养老机构发展护理型床位。到2023年底， 护理型床位占比不低于45%。〔牵头单位：市民政局；责任单位: 市财政局，各区县（市）政府〕
2. 引进优质养老企业。实施品牌战略，积极引进国内外优质 为老服务企业来沈投资建设运营养老服务设施，增加高品质养老 服务供给。到2023年底，全市至少培育、引进5家品牌养老服 务机构。〔牵头单位：市民政局；责任单位：市发展改革委，各 区县（市）政府〕

（四）提升医养康养服务品质

1. 健全养老机构与医疗机构合作机制。支持养老机构以开办 医疗机构、内设医务室或与周边的医疗卫生机构签约合作等方 式，为入住老年人提供医疗卫生服务。到2021年底，为入住老 年人提供医疗卫生服务的养老机构占比达到100%。〔牵头单位： 市卫生健康委；责任单位：市民政局，各区县（市）政府〕
2. 推动医疗卫生服务延伸至家庭和社区。支持护理院、护理 中心、康复医院、康复医疗中心、安宁疗护中心将医疗服务由医 疗机构内延伸至家庭和社区养老服务机构。充分发挥各类医疗机 构在提供居家医疗服务方面的优势，结合家庭病床、家庭医生签 约服务等方式，为老年人提供个性化、多层次的居家医疗服务。 落实各地区主体责任，开展高品质村卫生室建设，为农村老年人 提供更好的医疗服务。〔牵头单位：市卫生健康委；责任单位： 市医保局、市民政局，各区县（市）政府〕
3. 探索建立长期护理保险制度。探索建立相关保险、福利和 救助相衔接的长期照护保障制度。加快实施长期护理保险试点， 逐步形成符合我市实际的长期护理保险制度框架。鼓励发展商业 性长期护理保险产品，满足多样化、多层次照护需求。〔牵头单 位：市医保局；责任单位：市民政局、市卫生健康委、市金融发 展局］

（五）提升养老服务队伍品质

1. 培养养老服务专业人才。将养老服务列为职业教育校企合 作优先领域，支持有条件的职业院校或养老机构建设实训基地。 面向沈阳经济区，推动大、中专院校通过订单培养、助学、奖学 等方式，吸引各类毕业生从事养老服务工作。〔牵头单位：市教 育局；责任单位：市人力资源社会保障局、市民政局〕
2. 完善养老服务在岗人员培训机制。建立养老护理员职业等 级认定制度，组织编制我市养老护理员职业技能等级标准培训大 纲，开展养老从业人员“千人培训计划”。到2023年底，实现培 训5000人次目标。〔牵头单位：市民政局；责任单位：市人力资 源社会保障局，各区县（市）政府〕
3. 扩大养老服务志愿者队伍。充分发挥“盛京暖阳”志愿服 务队作用，广泛培养为老服务社会工作者和志愿者队伍，为老年 人提供便利可及、针对性强的服务。组织大、中专院校学生成立 志愿者队伍，深入养老服务一线开展志愿服务。到2021年底， 在全市50个社区开展为老志愿服务试点。〔牵头单位：市民政局； 责任单位：各区县（市）政府〕
4. 健全养老服务褒扬机制。组织养老护理员职业技能大赛， 积极展示优秀养老护理员风采及先进事迹，推动养老护理职业领 域技术创新和技能水平提升。引导为老服务企业完善职业等级、 工作业绩等与薪酬待遇挂钩机制。完善和落实养老服务从业人员 奖补激励政策，多渠道提高养老从业人员薪资待遇。〔牵头单位: 市民政局；责任单位：市教育局、市财政局、市人力资源社会保 障局〕

（六）提升管理服务品质

1. 开展养老服务机构星级评定。实施《养老机构等级划分与 评定》国家标准，对我市《区域性居家养老服务中心和社区养老 服务站星级评定办法》进行修订，有序开展养老服务机构星级评 定。到2023年底，全市星级养老机构占比不低于80%。〔牵头单 位：市民政局；责任单位：各区县（市）政府〕
2. 提升安全风险防范能力。认真贯彻《养老机构服务安全基 本规范》强制性国家标准。对照《全国养老院服务质量大检查指

南》《养老机构服务质量基本规范》等标准，经常性开展安全隐 患排查。启动实施养老机构消防安全专项整治三年行动，防范化 解重大消防安全隐患。〔牵头单位：市民政局；责任单位：市生 态环境局、市应急局（消防救援支队）、市公安局、市城乡建设 局、市市场监管局〕

1. 探索智慧养老新模式。探索发展智能居家养老服务，支持 老年人家庭安装智能化助老设备。推进智能化服务适应老年人需 求，围绕老年人出行、就医、消费等高频次事项和服务场景，不 断改进传统服务方式，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。在和平区、 沈河区、浑南区先行开展智能居家养老服务试点。到2023年， 智能居家养老服务在全市推开。〔牵头单位：市民政局；责任单 位：市卫生健康委、市大数据局、市工业和信息化局、市商务局、 市交通运输局、市公安局，各区县（市）政府〕
2. 健全养老服务综合监管机制。出台养老服务机构综合监管 政策，健全“双随机、一公开”工作机制，建立跨部门协同监管 机制，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，明确 养老服务综合监管各部门职责分工。强化与公安、卫生健康等部 门的信息资源共享，提升信息化监管水平。〔牵头单位：市民政 局；责任单位：市市场监管局、市卫生健康委、市公安局、市应 急局（消防救援支队），各区县（市）政府〕

三、保障措施

（一）加强组织领导。要充分发挥市、区两级加快推进养老 服务工作领导小组统筹协调和牵头抓总作用，推动形成市、区县 （市）、街道（乡镇）上下联动，各部门相互协调的工作格局。

市加快推进养老服务工作领导小组每双月召开推进会，对各地区 工作开展情况进行统筹指导，推动各项工作扎实有序开展；市加 快推进养老服务工作领导小组办公室每月召开调度会，了解掌握 各部门、各地区工作落实情况，确保各项指标任务如期完成。

（二） 压实工作责任。各有关部门要尽快制定本领域工作方 案，确保与行动计划紧密衔接；各区县（市）政府要履行主体责 任，结合实际制定本地区推动品质养老服务的实施方案，指导相 关部门、街道办事处和乡镇政府认真抓好落实，并积极引导居

（村）委会、企事业单位、社会组织等做好为老服务工作。

（三） 强化检查督导。市、区两级加快推进养老服务工作领 导小组办公室要会同有关成员单位加强对工作任务落实情况的 督导检查，研究解决存在问题，及时总结工作经验，推动各项工 作取得实效。对工作成效明显的地区，在资金、政策、项目等方 面给予倾斜支持；对工作推进缓慢的地区进行及时通报。

附件：沈阳市推动品质养老2021年重点工作任务

附件

沈阳市推动品质养老2021年重点工作任务

为深入贯彻落实《沈阳市推动品质养老三年行动计划 （ 2021-2023年）》，大力推进我市养老服务品质化发展，不断满 足多层次、多样化养老服务需求，结合我市实际，确定2021年 重点工作如下：

1. 启动政府购买居家养老服务试点。在和平区、沈河区、大 东区等9个区的100个社区启动政府购买居家养老服务试点，为 符合条件的高龄、失能、失智、贫困老年人以及计划生育特殊家 庭中的老年人提供免费居家养老服务。12月底前，对政府购买 居家养老服务试点开展情况进行全面总结和经验推广。
2. 开展农村居家养老服务试点。在109个村开展农村居家养 老服务试点，鼓励试点村大胆探索创新，通过邻里互助、亲友相 助、志愿服务等模式，重点发展互助性养老服务。12月底前， 确保试点村互助性养老服务取得扎实成效，对农村居家养老服务 试点情况进行全面总结，形成符合农村老人实际需求、可持续发 展的农村居家养老服务模式。
3. 实施困难老年人家庭适老化改造工程。9月底前出台实施 方案，采取政府补贴等方式，对符合条件的老年人家庭进行适老 化改造。12月底前，完成2000户困难老年人家庭适老化改造。
4. 开展家庭养老床位试点。在和平区、沈河区、铁西区等7 个区开展智能居家养老服务试点和家庭养老床位试点工作，对符 合条件的老年人家庭进行适老化改造，增设护理床、呼叫应答、 智能床垫等设施设备，依托养老服务机构将专业化居家养老照护 服务延伸到家庭。12月底前，启动智能居家养老服务试点和家 庭养老床位试点。
5. 实施社区居家养老服务设施三年配建达标工程。由各区县 （市）制定达标计划，多渠道筹措房产资源用于社区居家养老服

务设施建设，已建成居住区按照每百户建筑面积不低于25平方 米的标准配套养老服务设施。12月底前，完成社区养老服务设 施面积缺口任务3. 17万平方米。

1. 实施老旧小区改造（园区内）工程。按照《沈阳市老旧小 区改造（园区内）三年行动工作方案》要求，对1723个老旧小 区进行改造，完善小区内适老设施和无障碍设施，增设健身器材 等生活娱乐设施。12月底前，完成121个老旧小区改造工程。
2. 实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。切 实改善特困人员供养服务条件，提升特困人员供养服务设施（敬 老院）对失能半失能特困人员的专业照护能力。发挥农村中心敬 老院辐射作用，鼓励有条件的敬老院增加日托、上门服务等功能。 12月底前，启动于洪区、沈北新区等地区8家特困人员供养服 务设施（敬老院）改造工程。
3. 推动养老机构公建民营改革。贯彻落实《进一步提高特困 供养机构服务保障水平工作实施方案》，深入开展调研，鼓励有 条件的公办养老机构通过承包运营、委托运营等方式，引入企业 或社会服务机构参与运营管理。12月底前，公办养老机构床位 利用率达到40%,有集中供养意愿的特困人员供养率达到100%。
4. 推动医养结合发展。扩大安宁疗护试点，鼓励医疗卫生机 构与养老机构合作签约服务。调研各地区长期护理保险试点经 验。12月底前，增加安宁疗护试点机构5-10个，确保全市新增 养老机构能够以多种方式为入住老人提供医疗卫生服务。
5. 强化人才队伍建设。举办全市养老护理员职业技能大赛, 启动养老服务人员“千人培训计划”，加大养老服务管理型、护 理型人才培养力度。12月底前，全市培训养老服务人员1000名， 为符合条件的入职养老服务机构、直接从事一线养老护理服务工 作的全日制高等院校、高职、中职学校毕业生给予4-6万元的 一次性入职补贴。
6. 开展养老服务机构星级评定。对《沈阳市区域性居家养 老服务中心和社区养老服务站星级评定办法》进行修订完善，并 组织实施，按照《养老机构等级划分与评定》对我市养老服务机 构开展星级评定。12月底前，完成养老服务机构星级等级评定 工作。

沈阳市加快推进养老服务工作领导小组办公室

2021年8月24日印发